## 3-г (2011)
Форма № 3-г
[10 empty] | Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в | 2020 |  | году *
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ |  | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) | [5 empty] | Отклонение фактических показателей от плановых
|  |  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  | план *** |  | факт
[6 empty] | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) |  |  | период t (отчетный период), % |  | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11
1 |  | Проект 1, в том числе: установка забора с противотаранными блоками и установка периметральной охранной сигнализации | 2020-03-01 | 2020-05-01 | 2339 | 2339 | 2339 | 2344 | 2344 |  |  | 0.2138% |  | 0.2%
|  | в том числе: | [11 empty] | #DIV/0!
|  | - за счет собственных средств организации; | 2020-03-01 | 2020-05-01 | 2339 | 2339 | 2339 | 2344 | 2344 |  |  | 0.2138% |  | 0.2%
|  | - за счет заемных средств; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0%
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0%
2 |  | Проект 2, в том числе: электрохтмическая защита технологических трубопроводов | 2019-12-01 | 2020-03-01 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 |  |  | 0% |  | 0%
|  | в том числе: | [11 empty] | #DIV/0!
|  | - за счет собственных средств организации; | 2019-12-01 | 2020-03-01 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 |  |  | 0% |  | 0%
|  | - за счет заемных средств; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0%
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0%
3 |  | Проект 3, в том числе: замена технологических трубопроводов | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 4728 | 4728 | 4728 | 4728 | 4728 |  |  | 0% |  | 0%
|  | в том числе: | [11 empty] | #DIV/0!
|  | - за счет собственных средств организации; | 2020-01-01 | 2020-04-01 | 4728 | 4728 | 4728 | 4728 | 4728 |  |  | 0% |  | 0%
|  | - за счет заемных средств; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0%
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0%
4 |  | Проект 4, в том числе: обустройство сливной этакады системой молниизащиты | 2019-12-01 | 2020-03-01 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |  |  | 0% |  | 0%
|  | в том числе: | [11 empty] | #DIV/0!
|  | - за счет собственных средств организации; | 2019-12-01 | 2020-03-01 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |  |  | 0% |  | 0%
|  | - за счет заемных средств; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0%
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0%
5 |  | Проект 5, в том числе: Замена трубопровода от НС до ПН ТЗА | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 1167 | 1167 | 1167 | 0 | 0 |  |  | 100% |  | 100%
|  | в том числе: | [11 empty] | #DIV/0!
|  | - за счет собственных средств организации; | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 1167 | 1167 | 1167 | 0 | 0 |  |  | 100% |  | 100%
|  | - за счет заемных средств; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0%
|  | - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% |  | 0%
____*_Приводятся сведения на очередной период (период t).
___**_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
__***_В текущих ценах.
Раскрывается не позднее 10 дней с момента утверждения инвестиционной программы